**О подготовке к введению федерального**

**государственного образовательного**

**стандарта основного общего образования**

 Во исполнении приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в связи с подготовкой образовательных организаций к реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2014-2015 учебный год по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО).
2. Утвердить прилагаемую карту самооценки готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО.
3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по анализу готовности образовательных организаций к введению ФГОС ООО.
4. Утвердить прилагаемый состав членов временной творческой группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования, локальных актов образовательных организаций.
5. Руководителям образовательных организаций:
	1. создать координационный совет по подготовке к введению ФГОС ООО в образовательной организации в срок до 17.11.2014 г. ;
	2. создать нормативно-правовую базу образовательной организации по введению ФГОС ООО, внести изменения в Устав организации, локальные акты, в срок до 01.08.2015г.,
	3. создать условия для введения и реализации ФГОС ООО с 01.09.2015г.;
	4. организовать курсовую подготовку для педагогов, преподающих в пятых классах, в срок до 01.08.2015 г.;
	5. представить карту самооценки готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО в информационно-методический отдел Управления образования в срок до 20.12.2014 г.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по развитию образования Насардинову Елену Александровну.

Начальник Т.А. Бажанова

УТВЕРЖДЕН

приказом от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**на 2014-2015 учебный год по подготовке к введению**

**федерального государственного образовательного стандарта**

**основного общего образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок исполнения** | **Мероприятие** | **Ответственный** |
| СЕНТЯБРЬ | Разработка планов по методической работе образовательных организацийРазработка планов руководителями профессиональных педагогических сообществ | Еремина Н.В.,заместители руководителей по методической работеЕремина Н.В.,руководители профессиональных педагогических сообществ, |
| ОКТЯБРЬ | Разработка плана мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ОООСоздание временной творческой группы (далее – ВТГ) по разработке основной образовательной программы и локальных актов образовательных организацийПодготовка перечня локальных актов в соответствии с требованиями ФГОСПредставление перечня локальных актов по ФГОС на совещании заместителей директора по методической работеСоздание рабочей группы по мониторингу готовности образовательных организаций к внедрению ФГОС ОООРазработка критериев готовности образовательных организаций к внедрению ФГОС ООО. | Еремина Н.В.Еремина Н.В., Домрачева Л.А.Члены ВТГЕремина Н.В., Хасанова С.П.Еремина Н.В.Еремина Н.В., Домрачева Л.А. |
| НОЯБРЬ | Представление опыта работы СОШ №10 по разработке основной образовательной программыПредставление опыта работы краевой апробационной площадки МБОУ «СОШ №12» по теме «Формирование УУД (регулятивных) через учебную деятельность». Работа административных команд по составлению основной образовательной программы и локальных актов образовательных организаций | Вотинова Т.С.Хасанова С.П.Административные команды образовательных организаций |
| ДЕКАБРЬ | Самообследование образовательных организаций на предмет готовности к внедрению ФГОС ОООАнализ результатов самообследования, подготовка рекомендаций для образовательных организацийОбучающий семинар по разработке основной образовательной программыРабота административных команд по составлению основной образовательной программы и локальных актов образовательных организацийПредставление опыта работы краевой апробационной площадки МАОУ лицей №1 по теме «Формирование познавательных УУД как один из факторов внедрения ФГОС ООО в образовательную деятельность лицея» | Административные команды образовательных организацийРабочая группаХудякова М.А., кандидат пед.наукАдминистративные команды образовательных организацийВертипрахова С.А. |
| ЯНВАРЬ | Представление рабочих материалов по составлению основной образовательной программы, локальных актов Анализ представленных рабочих материалов, подготовка рекомендаций Представление опыта работы краевой апробационной площадки МАОУ СОШ №1 по теме «Формирование умений оценивать и сознательно выстраивать отношение к себе и другим людям на основе традиционных моральных норм»Представление опыта работы краевой апробационной площадки МАОУ СОШ№21 по использованию оборудования в соответствии с требованиями ФГОС | Административные команды образовательных организацийРабочая группаДобрынина О.В.Горнак А.А. |
| ФЕВРАЛЬ | Круглый стол по итогам проверки рабочих материалов по составлению основной образовательной программы, локальных актов Работа над устранением замечаний, доработка основной образовательной программы, локальных актов | Члены рабочей группы, члены ВТГАдминистративные команды образовательных организаций |
| МАРТ | Защита основной образовательной программыМониторинг обученности педагогов по ФГОС ООО | Административные команды образовательных организацийДомрачева Л.А. |
| АПРЕЛЬ | III краевая практическая конференция «Организация учебного процесса в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов» | Еремина Н.В., методисты ИМО |
| МАЙ | Круглый стол «Анализ готовности образовательных организаций к внедрению ФГОС ООО» | Рабочая группа, ВТГ |
| В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Консультирование педагогов и административные команды по вопросам ФГОС ОООУчастие педагогов в семинарах, конференциях, круглых столах по вопросам ФГОСКурсовая подготовка педагогов по вопросам ФГОС ОООЗаказ учебников и учебных пособий на 5 классы в соответствии с Федеральным перечнемРазмещение информации на сайте Управления образования по ФГОС ОООПодготовка учебного оборудования в соответствии с ФГОС ОООДеятельность апробационных площадок МАОУ лицей№1, МАОУ СОШ№21, МАОУ СОШ№1, МБОУ СОШ№12Работа временной творческой группы по разработке основной образовательной программы, локальных актов образовательных организацийДеятельность рабочей группы по готовности образовательных организаций к внедрению ФГОС ООО  | Еремина Н.В., Домрачева Л.А.Руководители образовательных организацийРуководители образовательных организаций, Домрачева Л.А.Руководители образовательных организацийЕремеева Л.Г.Руководители образовательных организацийРуководители образовательных организацийЧлены ВТГЧлены рабочей группы |

УТВЕРЖДЕНА

приказом от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**КАРТА САМООЦЕНКИ**

**готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО**

Наименование образовательной организации (в соответствии с учредительными документами) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируемое количество пятых классов на 1 сентября 2015 г.

Количество учителей в 5 классах на 1 сентября 2015 г./ из них прошедших обучение по проблемам ФГОС ООО (не менее 108 часов)

ФИЛОЛОГИЯ:

- русский язык –

- литература –

- иностранный язык –

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

- история России, всеобщая история –

- обществознание –

- география –

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:

- математика –

- информатика –

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:

- физика –

- биология –

- химия –

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

ИСКУССТВО:

- изобразительное искусство –

- музыка –

ТЕХНОЛОГИЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ :

- физическая культура –

- основы безопасности жизнедеятельности -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Критерий** | **Показатели** | **Оценка показателя** | **Подтверждение** |
| **Да****(1 балл)** | **Нет****(0 баллов)** |
| **Соответствие нормативной базы ОО требованиям ФГОС ООО** | Создание в общеобразовательной организации Координационного совета по введению ФГОС ООО |  |  | - Приказ о создании Координационного совета (назначении Координатора), утверждении Положения о Координационном совете и плане - графике мероприятий по подготовкеи введению ФГОС ООО вОО;положение о Координационном совете;План - график мероприятий по подготовке и введению ФГОС ООО вОО |
| Разработка Положения о Координационном совете по введению ФГОС ООО |  |  |
| Разработка: плана - графика мероприятий по подготовке и введению ФГОС ООО в общеобразовательной организации |  |  |
| Создание в общеобразовательной организации рабочих (ей) групп (ы) по разработке основной образовательной программы и локальных актов ФГОС ООО |  |  | Приказ о создании рабочих (ей) групп (ы) по разработке ООП, локальных актов и утверждении Положения о рабочей группе. Положение о рабочей группе |
| Разработка Положения о рабочей группе  |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней |  |  | Перечень документов, включенных в банк. Адрес страницышкольного сайта, на которой размещены документы |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации |  |  | Устав с внесенными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем. |
| Разработка и утверждение формы договора с родителями о предоставлении общего образования муниципальными образовательными организациями  |  |  | Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными организациями |
| Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных |  |  | Документ «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» с указанием изменений и дополнений с отметкой об утверждении. |
| Издание приказа (ов) по общеобразовательной организации: |  |  |  |
| О переходе ОО на обучение по ФГОС ООО |  |  |
| О разработке основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год |  |  |
| Об утверждении ООП образовательной программы на 2015-2016 уч. год |  |  |
| Об утверждении годового календарного учебного графика |  |  |
| Об утверждении учебного плана |  |  |
| Об утверждении программы внеурочной деятельности и учебных курсов |  |  |
| Об утверждении плана ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников |  |  |
| О проведении внутри-школьного контроля по реализации ФГОС ООО |  |  |
|  О внесении изменений в должностные инструкции учителей, преподающих в 5 классах, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного образования  |  |  |
| **Разработка ООП****ООО****Наличие или отсутствие рабочих программ по** **предметам** | В структуру ООП ООО включены- пояснительная записка; |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении пояснительной записки; пояснительная записка |
| -планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении планируемых результатов освоения ООП; документ «Планируемые результаты освоения ООП» |
| - учебный план основного общего образования (5-9 классы); |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении учебного плана; учебный план. |
| - программа развития универсальных учебных действий (УУД)  |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программы формирования УУД; программа формирования УУД. |
| - программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: |  |  | Протокол заседания рабочей группы об утверждении программ учебных предметов; программы по каждому учебному предмету. |
| ФИЛОЛОГИЯ:- русский язык –- литература –- иностранный язык – ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:- история России, всеобщая история –- обществознание –- география – МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА:- математика – - информатика – ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ:- физика – - биология – - химия – ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИИСКУССТВО:- изобразительное искусство – - музыка – ТЕХНОЛОГИЯФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ :- физическая культура – - основы безопасности жизнедеятельности -  |  |  |  |
| - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса |  |  |  |
| - программа воспитания и социализации |  |  | Программа воспитания и социализации |
| программа коррекционной работы (если планируется обучение детей с ОВЗ) |  |  | Программа коррекционной работы |
| система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. |  |  | документ «Система оценки достижения образовательных результатов освоения ООП». |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования общеобразовательной организации на заседании педагогического совета. |  |  | Протокол (выписка из протокола) заседания педагогического совета.Приказ об утверждении ООП ООО ОО. |
| **Соответствие должностных инструкций работников ОО нормативным требованиям** | Должностные инструкции работников ОО переработаны с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. |  |  | Приказ об утверждении новых или переработанных должностных инструкций. |
| **Соответствие списка учебников и учебных пособий для основной школы ФГОС ОOO** | Формирование заявки на обеспечение общеобразовательной организации учебниками и учебно-методическими пособиями в соответствии с федеральным перечнем. |  |  | Приказ об утверждении списка учебников учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. |
| Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с ФГОС ООО. |  |  | Информация об обеспеченности учебниками с указанием % обеспеченности по каждому предмету учебного плана. . |
| **Установление заработной платы и прочих выплат работникам ОО в соответствии с установленной системой оплаты труда** | Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеры премирования в соответствии с установленной системой оплаты труда. |  |  | Приказ об утверждении соответствующих локальных актов, локальные акты. |
| **Наличие модели организации образовательного процесса с учетом внеурочной деятельности** | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся. |  |  | Описание модели организации образовательного процесса. |
|  | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся. |  |  | Описание модели организации внеурочной деятельности |
| **Включение в план методической работы вопросов введения ФГОС ООО** | Разработка плана (раздела плана) методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО. |  |  | Приказ об утверждении плана методической работы.План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ООО). |
| Обеспечение консультационной методической поддержки учителей основной школы по вопросам реализации ООП ООО. |  |  | План мероприятий, ориентированных на решение вопросов введения ФГОС ООО |
| **Повышение** **квалификации учителей основной школы** | Составление плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей основной школы (по мере введения ФГОС ООО). |  |  | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. |
| **Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ООО** | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования |  |  | Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП ООО. |
| Обеспечение финансовых условий реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО. |  |  | Информация о нормативах финансирования ОО, объеме привлеченных дополнительных финансовых средств (с указанием источника финансирования) для обеспечения реализации ООП ООО. |
| **Материально- техническое обеспечение введения ФГОС ООО** | Оснащённость общеобразовательной организации в соответст-вии с требованиями к минимальной оснащен-ности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  | Информация об оснащённости образовательной организации, план мероприятий по устранению выявленных недостатков. |
| Соответствие материально- технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. |  |  | Информация о соответствии, план мероприятий по устранению выявленных несоответствий. |
|  | Укомплектованность библиотеки ОО печатными и электронными образо-вательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |  |  | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ООП ООО. |
|  | Наличие доступа ОО к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  |  | Перечень доступных и используемых ЭОР. |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  |  | Информация о системе ограничения доступа информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. |
|  | Наличие локальных, актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). |  |  | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов локальные акты. |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС ОOО** | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур общеобразовательной организации по подготовке и введению ФГОС ООО. |  |  | Дополнительно к приказам и Положениям о Координационном совете, рабочих (ей)группах (е) договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей организаций культуры и спорта и др. |
| Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего обра-зования и запросов родителей по исполь-зованию часов вариа-тивной части учебного плана, включая вне-урочную деятельность. |  |  | Пакет методик для проведения диагностики в общеобразовательной организации. Диагностические материалы (анкеты, опросники пр.), рекомендации для специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов) для проведения стартовой диагностики в 5-х классах в 2015-2016 уч. г. |
| Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной, части учебного плана, включая внеурочную деятельность. |  |  | Информационная справка по результатам анкетирования. |
| Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО.Проведение анкетирования |  |  | Диагностический инструментарий. Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по ycтранению выявленных проблем. |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ООО** | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО. |  |  | Протоколы родительских собраний, конференций, заседаний органа государственно- общественного управления, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ |
| Использование информационных ресурсов общеобразовательной организации (сайт, Интернет- страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП**.** |  |  | Перечень видов используемых информационных ресурсов ОО с указанием электронных адресов. |
| Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях |  |  | Протоколы родительских собраний. Информация по результатам анкетирования с указанием доли родителей, охваченных анкетированием и долей родителей, настроенных позитивно, негативно и нейтрально. |
| Наличие в материалах самообследования образовательной организации раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ООО |  |  | Адрес страницы сайта, на которой размещены материалы самообследования образовательной организации. |
| **ИТОГО:** |  |  |  |  |

Интерпретация полученных результатов

|  |  |
| --- | --- |
| Количество баллов | Уровни готовности |
| 13-24 | низкий |
| 25-30 | Ниже среднего |
| 31-43 | Средний  |
| 44-50 | Выше среднего |
| 51-63 и более  | Высокий  |

УТВЕРЖДЕН

приказом от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

 **рабочей группы по анализу готовности образовательных организаций к введению ФГОС ООО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Место работы должность |
|  | Насардинова Елена Александровна | - председатель, заместитель начальника по развитию образования Управления образования администрации города Кунгура |
|  | Еремина Надежда Владимировна | - начальник информационно-методического отдела Управления образования администрации города Кунгура |
|  | Полежаева Галина Михайловна | - начальник отдела качества образования Управления образования администрации города Кунгура |
|  | Феденева Алевтина Юрьевна | - методист информационно-методического отдела Управления образования администрации города Кунгура |
|  | Домрачева Лилия Александровна | - методист информационно-методического отдела Управления образования администрации города Кунгура |

УТВЕРЖДЕН

приказом от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

**членов временной творческой группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования, локальных актов образовательных организаций.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Место работы должность |
| 1. | Насардинова Елена Александровна | - председатель, заместитель начальника по развитию образования Управления образования администрации города Кунгура |
| 2. | Еремина Надежда Владимировна | - начальник информационно-методического отдела Управления образования администрации города Кунгура |
| 3. | Феденева Алевтина Юрьевна | - методист информационно-методического отдела Управления образования администрации города Кунгура |
| 4. | Домрачева Лилия Александровна | - методист информационно-методического отдела Управления образования администрации города Кунгура |
| 5. | Вертипрахова Светлана Анатольевна | - заместитель директора по методической работе МАОУ лицей №1 |
| 6. | Еловикова Наталья Николаевна  | - заместитель директора по методической работе МАОУ СОШ№1 |
| 7. | Золотарева Ирина Михайловна | - заместитель директора по методической работе МАОУ СОШ№2 |
| 8. | Вотинова Татьяна Сергеевна | - заместитель директора по методической работе МАОУ СОШ№10 |
| 9. | Липенских Наталья Владимировна | - заместитель директора по методической работе МАОУ СОШ№18 |
| 10. | Грязнова Галина Григорьевна | - заместитель директора по методической работе МАОУ ООШ№17 |
| 11. | Пьянкова Евгения Николаевна | - заместитель директора по методической работе МАОУ СОШ№13 |
| 12. | Хасанова Светлана Петровна | - заместитель директора по методической работе МБОУ СОШ№12 |
| 13. | Горнак Анна Александровна | - заместитель директора по методической работе МАОУ СОШ№21 |
| 14. | Рожкова Елена Михайловна | - заместитель директора по методической работе МАОУ «Гимназия №16» |